## ПРИКАЗ

07.09.2011			                    	           	№ 747

г. Волгодонск

О внесении изменений в Сетевой график

по реализации ПНПО в 2011 году,

утвержденный приказом Управления

образования г.Волгодонска

от 22 апреля  2011 г. № 367

С целью организации исполнения приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 29.08. 2011 г.  № 711 «О внесении изменений в Сетевой график по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2011 году, утвержденный приказом минобразования области  от 31 марта 2011 г. № 222»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Внести изменения в Сетевой график по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2011 году, утвержденный приказом Управления образования г.Волгодонска от 22.04.2011 №367, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

- Отделу общего  и дошкольного образования (Титова И.А.), отделу дополнительного образования,  воспитательной работы и социальной защиты (Федерякина Т.Ю.), главному бухгалтеру-начальнику отдела Лупашко С.А. довести настоящий приказ до сведения  специалистов отдела и подведомственных муниципальных образовательных учреждений, разместить на сайте Управления образования г.Волгодонска.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Шевченко Н.М..

Начальник                                                                          Т.А.Самсонюк

Н.М.Шевченко

265834

Приложение

к приказу Управления образования г.Волгодонска

от 07.09.2011  № 747

СЕТЕВОЙ ГРАФИК

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2011 ГОДУ

| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. «Обеспечение доступности дошкольного образования» |
| Модернизация муниципальной системы дошкольного образования |
| 1.1. | Разработка и корректировка нормативной базы муниципального уровня по мероприятию «Модернизация муниципальной системы дошкольного образования» и проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ | Басич Т.Н. Ларионова И.В. | Нормативные правовые акты, определяющие порядок реализации мероприятия | 22.09.2011 | 15.10.2011 |
| 1.2. | Получение средств для поддержки учреждений, вошедших в сеть стажировочных площадок для повышения квалификации управленческих кадров системы дошкольного образования | Лупашко С.А. Руководители МБДОУ. | Платежные документы | По истечении 10 дней после подписания соответствующих документов | По истечении 10 дней после подписания соответствующих документов |
| 1.3. | Осуществление взаимодействия РО ИПК и ПРО с детскими садами, получившими статус стажировочной площадки, в деятельности по созданию необходимых условий для повышения квалификации управленческих кадров системы дошкольного образования и функционирования на 2011 год | Басич Т.Н. Ларионова И.В. | Данные мониторинга выполнения программы развития и функционирования | 01.09.2011 | 31.12.2011 |
| 1.4. | Подготовка и представление отчетов о деятельности стажировочной площадки и расходовании средств федерального бюджета | Лупашко С.А. Ларионова И.В. Руководители МБДОУ | Отчеты | 15.10.2011 | 25.01.2012 |
| Направление 2. «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» |
| Поднаправление 2.1. «Достижение современного качества образования» |
| 2.1.1. Распространение на всей территории Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования |
| 2.1.1.1. | Разработка и корректировка нормативной базы муниципального уровня по мероприятию «Распространение на всей территории Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования» и проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ | Титова И.А. Майорова Т.М. | Проекты документов и нормативные акты муниципального уровня | 22.09.2011 | 15.10.2011 |
| 2.1.1.2. | Получение средств для поддержки учреждений, вошедших в сеть стажировочной площадки для обучения педагогических и руководящих работников системы образования | Лупашко С.А. Руководители МОУ СОШ «Центр образования» лицея №11 | Платежные документы | По истечении 10 дней после подписания соответствующих документов | По истечении 10 дней после подписания соответствующих документов |
| 2.1.1.3. | Осуществление взаимодействия с РО ИПК и ПРО МОУСОШ «Центр образования», лицея №11 , получивших статус стажировочной площадки, деятельности по созданию необходимых условий для повышения квалификации управленческих кадров системы общего образования и функционирования на 2011 год | Шевченко Н.М. Белан Н.В. Шахова И.А. | Данные мониторинга выполнения программы развития и функционирования | 01.09.2011 | 30.11.2011 |
| 2.1.1.4. | Подготовка и представление отчетов о деятельности стажировочной площадки и расходовании средств федерального бюджета | Белан Н.В. Шахова И.А. | Отчеты | 01.12.2011 | 15.12.2011 |
| 2.1.2. Поощрение лучших учителей |
| 2.1.2.1. | Корректировка нормативной базы муниципального уровня по мероприятию «Поощрение лучших учителей» | Шевченко Н.М. Федерякина Т.Ю. | Проекты документов и нормативные акты регионального уровня | 10.01.2011 | 15.09.2011 |
| 2.1.2.2. | Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей (далее – конкурс) | Федерякина Т.Ю. Юдина И.И. | Размещение информации на сайте Управления образования г.Волгодонска, письма в муниципальные образовательные учреждения | 25.02.2011 | 15.03.2011 |
| 2.1.2.3. | Объявление конкурса, формирование конкурсной документации и подача заявок | Федерякина Т.Ю. Юдина И.И. | Размещение информации на сайте Управления образования г.Волгодонска, письма в муниципальные образовательные учреждения | 25.02.2011 | 15.04.2011 |
| 2.1.2.4. | Проведение технической экспертизы представленных заявок | Федерякина Т.Ю. Юдина И.И. | Ранжированный список | 01.03.2011 | 01.04.2011 |
| 2.1.2.5. | Проведение муниципального этапа конкурса, формирование списков учителей-победителей муниципального этапа конкурса | Федерякина Т.Ю. | Протокол заседания конкурсной комиссии | 01.04.2011 | 10.04.2011 |
| 2.1.2.6. | Направление списков учителей-победителей муниципального этапа конкурса в минобразование Ростовской области | Федерякина Т.Ю. | Списки лучших учителей | 12.04.2011 | 14.04.2011 |
| 2.1.2.7. | Проведение организационных мероприятий по получению поощрений учителями-победителями конкурса | Федерякина Т.Ю. | Платежные документы | 01.08.2011 | 05.10.2011 |
| 2.1.2.8. | Проведение организационных мероприятий по вручению почетных грамот Минобрнауки России учителям-победителям конкурса | Шевченко Н.М. Федерякина Т.Ю.. | Информационные материалы | 26.09.2011 | 05.10.2011 |
| 2.1.2.9 | Подготовка и представление в Минобрнауки России отчетов о расходовании средств федерального бюджета и средств софинансирования на выплату денежных поощрений учителям-победителям ПНПО 2011 года | Шевченко Н.М. Федерякина Т.Ю.. | Отчет | 06.10.2011 | 20.11.2011 |
| 2.2. Поднаправление «Обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и дополнительного образования» |
| 2.2.1. Государственная поддержка талантливой молодежи |
| 2.2.1.1. | Сбор и анализ информации о талантливой молодежи | Попова И.В. | Список кандидатов | 10.01.2011 | 15.10.2011 |
| 2.2.1.2. | Организация участия учащихся в торжественной церемонии вручения дипломов лауреатам премии | Попова И.В. | Информационные материалы | 01.11.2011 | 31.12.2011 |
| 2.2.1.3. | Размещение на сайте Управления образования г.Волгодонска перечня областных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в 2012 году | Попова И.В. | Утвержденный заместителем Губернатора области перечень | 01.10.2011 | 15.12.2011 |
| 2.2.2. Развитие дистанционного образования детей-инвалидов |
| 2.2.2.1. | Корректировка муниципальной нормативной базы по мероприятию «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» | Федорчук З.П. | Проекты документов и нормативные правовые акты муниципального уровня | 01.01.2011 | 15.09.2011 |
| 2.2.2.2. | Получение финансовой помощи бюджету города в виде субсидий на организацию дистанционного образования детей-инвалидов | Лупашко С.А. | Платежные документы | В течение 10 дней после заключения соглашения с Минобрнауки России | В течение 10 дней после заключения соглашения с Минобрнауки России |
| 2.2.2.4. | Подготовка и представление отчетов о выполнении обязательств по организации дистанционного образования детей-инвалидов | Федорчук З.П.. Лупашко С.А. | Отчеты города Волгодонска | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | 15.01.2012 |
| 2.2.3. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
| 2.2.3.1. | Корректировка муниципальной нормативной базы по мероприятию «Денежное вознаграждение за классное руководство» на основе региональных документов | Лупашко С.А. | Проекты документов и нормативные акты муниципального уровня | 10.01.2011 | 01.03.2011 |
| 2.2.3.2. | Получение и расходование средств субсидии из федерального бюджета бюджету города на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений области и муниципальных образовательных учреждений | Лупашко С.А. | Платежные документы | После заключения соглашения | 15.12.2011 |
| 2.2.3.4. | Подготовка и представление отчетов в минобразование Ростовской области о расходовании средств из федерального бюджета бюджету Ростовской области на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | Лупашко С.А. | Отчеты города Волгодонска | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | 12.01.2012 |
| 2.2.3.5. | Подготовка и представление отчетов в минобразование области о достижении значений показателей эффективности использования субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | Синогина Н.Н. | Отчеты города Волгодонска | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | 12.01.2012 |