Приложение к приказу Управления образования г.Волгодонска

от 27.05.2013  № 369

ПЛАН

организационных мероприятий по формированию независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере образования

| № п.п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждение Положения об Общественном совете при Управлении образования г.Волгодонска | до 06.06.2013 | Л.В.Семенова Е.Н.Тимохина Т.М.Майорова | приказ Управления образования г.Волгодонска |
|  | Сбор предложений по кандидатурам и утверждение состава Общественного совета при Управлении образования г.Волгодонска | до 30.09.2013 | Л.В.Семенова Е.Н.Тимохина | приказ Управления образования г.Волгодонска |
|  | Создание на официальном сайте Управления образования г.Волгодонска раздела, посвященного формированию независимой оценки качества работы образовательных учреждений | до 01.06.2013 | Семенова Л.В. | раздел на официальном сайте Управления образования г.Волгодонска |
|  | Приведение структуры сайтов образовательных учреждений и информации на этих сайтах в соответствие с Правилами размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном учреждении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2012 № 343 | до 30.06.2013 | И.А.Титова руководители образова-тельных учреж-дений | приказ Управления образования г.Волгодонска, актуализация информации на сайтах образовательных учреждений |
|  | Подготовка перечня дополнительной необходимой и достоверной информации о деятельности образовательных учреждений, которая должна быть предоставлена гражданам – потребителям образовательных услуг | до 01.07.2013 | Т.М.Майорова | перечень дополнительной необходимой и достоверной информации о деятельности образовательных учреждений |
|  | Проведение работы по созданию условий для функционирования независимой системы оценки качества работы образовательных учреждений | до 01.12.2013 | Л.В.Семенова Е.Н.Тимохина | приказ Управления образования г.Волгодонска |
|  | Проведение семинаров-совещаний, круглых столов по вопросу внедрения независимой оценки качества работы образовательных учреждений | до 31.12.2013 | Л.В.Семенова И.И.Юдина руководители образова-тельных учреж-дений | семинары-совещания, круглые столы по вопросу внедрения независимой оценки качества работы образовательных учреждений |
|  | Подготовка предложений по улучшению качества предоставления услуг образовательными учреждениями | до 01.02.2014, далее - ежегодно | Т.М.Майорова руководители образова-тельных учреж-дений | предложения по улучшению качества предоставления услуг образовательными учреждениями |
|  | Направление образовательным учреждениям указаний об улучшении качества их работы, подготовленные с учетом изучения результатов оценки качества и рейтингов их деятельности, а также предложений Общественного совета при Управлении образования г.Волгодонска | ежегодно по мере необходимости | Л.В.Семенова Е.Н.Тимохина | письма в образовательные учреждения |
|  | Контроль выполнения разработанных образовательными учреждениями планов мероприятий по улучшению качества их работы | до 01.02.2014, далее - ежегодно | Л.В.Семенова Е.Н.Тимохина | сведения для подготовки информации в минобразование Ростовской области |
|  | Учет информации о выполнении разработанных образовательными учреждениями планов мероприятий по улучшению качества работы при оценке эффективности работы и аттестации их руководителей | ежегодно | Л.В.Семенова Е.Н.Тимохина | показатели эффективности работы руководителей подведомственных образовательных учреждений и результаты их аттестации |
|  | Размещение информации о функционировании независимой системы оценки качества работы образовательных учреждений и результатах этой оценки на официальном сайте Управления образования г.Волгодонска | постоянно | Л.В.Семенова | информация на официальном сайте Управления образования г.Волгодонска |
|  | Мониторинг выполнения настоящего плана мероприятий | до 01.02.2014, далее - ежегодно | Л.В.Семенова Е.Н.Тимохина | информация в минобразования Ростовской области |