Пояснительная записка

о результативности программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в городе Волгодонске на 2013-2017 годы» на 01.04.2013г.

- Анализ оценки бюджетной эффективности программы.

Утвержденная  постановлением Администрации города муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие образования в городе Волгодонске на 2013-2017 годы»  предусматривает общий объем финансирования в размере  5 963 028,9  тыс. руб.

в том числе за счет средств:

- федерального бюджета 9435,6 тыс.руб.

-областного бюджета – 1 273 342,6 тыс. руб.

-  местного бюджета – 4 268,6 тыс. руб.

- от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных образовательных учреждений  - 411 588,5 тыс. руб.

На 2013  год утверждено  ассигнований  в размере 1 450 747,1  тыс. рублей

в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 8 295,6 тыс. руб., исполнение по бюджетным ассигнованиям за 2012 год   составляет 25 %;

-  областного бюджета – 417 108,1 тыс. руб. исполнение по бюджетным ассигнованиям за 2012 год  составляет 22 %;

-  местного бюджета – 942 565,3 тыс. руб. исполнение по бюджетным ассигнованиям за 2012 год  составляет 20 %;

- от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных образовательных учреждений  - 82 778,1 тыс. руб., освоено 21 %.

В первом квартале 2013 года    в программу были внесены изменения  в части увеличения, а также перераспределения средств (постановление  Администрации города Волгодонска от 05.02.2013 № 350).

Общий объем финансирования подпрограммы «Дошкольное образование» составляет 589 164,2  тыс. руб.  фактическое исполнение        119 272,3  тыс. руб.

Основными причинами неосвоения  средств местного бюджета   являются: отсутствие положительного заключения по проверке достоверности сметной стоимости по МБДОУ д\с "Жемчужинка"   в соответсвии с договором срок разработки ПСД 25.07.2013г

Общий объем финансирования подпрограммы «Общее образование» составляет 625 628,5   тыс. руб., фактическое исполнение  140 822,0  тыс. руб.

Основной причиной неисполнения средств местного бюджета является выделение средств на капитальный ремонт в 1-м квартале 2013 года.

Общий объем финансирования подпрограммы «Дополнительное образование детей» составляет 193 121,8  тыс. руб., фактическое исполнение 32 866,5 тыс. рублей.

Общий объем финансирования подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» составляет 42 832,6  тыс. руб., фактическое исполнение – 8 704,8 тыс. рублей.

Основной причиной неисполнения средств местного бюджета является выделение средств на капитальный ремонт в 1-м квартале 2013 года.

2.Анализ достижения запланированных результатов.

Исполнение бюджета, предусмотренного муниципальной долгосрочной целевой программой «Развитие образования в городе Волгодонске на 2013-2017 годы», было направлено на достижение целевых показателей.

Из  9 указанных в отчете показателей  все достигли планового значения. Показатель «Доля детей, оставшихся без попечения родителей,  переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье), от количества выявленных детей, оставшихся без попечения родителей» превысили плановое значение.

Показатели  «Доля выпускников муниципальных  общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений»  и  «Доля лиц,  сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике,  в общей численности  выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в Едином государственном экзамене по данным предметам» отслеживаются 1 раз в год по итогам II квартала. Данные показатели является итогом 2012 года.

Показатели «Доля детей, оставшихся без попечения родителей,  переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье), от количества выявленных детей, оставшихся без попечения родителей» превысил плановое значение (55%) до 64,3% в связи с тем, что:

- отделом опеки и попечительства Управления образования г.Волгодонска совместно с образовательными учреждениями проведена работа по выявлению родственников детей, оставшихся без попечения родителей, желающих взять детей в семью;

- постоянно обновляется банк данных кандидатов в усыновители (удочерители), опекуны (попечители), приемные родители, желающих принять в семью ребенка. При выявлении детей, оставшихся без попечения родителей, и отказа родственников принять детей в свою семью, кандидаты информируются о таких детях, им выдается направление для знакомства с ребенком.

Начальник Управления образования

г.Волгодонска                                                                                     Н.В.Белан

Семенова Л.В. 26 58 34

Король О.В. 23 94 77