## тыс.руб. (3)
Приложение 1
Отчет об использовании финансовых средств, выделенных на реализацию программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие образования в городе Волгодонске на 2013-2017 годы" на 01.07.2013
№ п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска об утверждении программы на 2013-2017г. (тыс.рублей) |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс.рублей) |  |  |  |  | Объем неосвоенных средств и причина их неосвоения
|  | Всего | в том числе за счет средств |  |  |  | Всего | в том числе за счет средств |  |  |  | Всего | в том числе за счет средств
|  |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных средств |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных средств |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных средств
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма «Дошкольное образование»
1.1 | Организация предоставления государственных гарантий прав граждан на получение дошкольного образования | х | х | х | х | х | 565105.48 | 0 | 0 | 513871.64 | 51233.84 | 280700.3 | 0 |  | 257522.1 | 23178.2 |  | 49.6722
1.2 | Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях | х | х | х | х | х | 10295.9 | 0 | 10293.8 | 2.1 | 0 | 5846.5 | 0 | 5846.5 |  |  |  | 56.7847
1.3 | Конкурсный отбор лучших педагогических работников дошкольного образования для денежного поощрения за высокие достижения в педагогической деятельности | х | х | х | х | х | 39.1 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Расходы запланированы на 3-й квартал 2013 года | 0
1.4 | Капитальный ремонт в учреждениях | х | х | х | х | х | 11.96 | 0 | 0 | 11.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5 | Выполнение комплекса антитеррористических мероприятий в образовательных учреждений | х | х | х | х | х | 1405.3 | 0 | 0 | 1405.3 | 0 | 573.4 |  |  | 573.4 |  | Расходы запланированы на 2-3-й квартал 2013 года | 40.8027
1.6 | Разработка проектно-сметной документации на объекты образования (строительство 2-х дошкольных образовательных учреждений) | х | х | х | х | х | 16269 | 0 | 10852.8 | 5416.2 | 0 | 0
МКУ "ДС и ГХ"
1.7 | Приобретение мебели для вновь открываемой группы | х | х | х | х | х | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Расходы запланированы на 3-й квартал 2013 года | 0
| Итого по подпрограмме: | 2693235.3 | 0 | 32448.2 | 2404824.1 | 255963 | 593176.74 | 0 | 21196.6 | 520746.3 | 51233.84 | 287120.2 | 0 | 5846.5 | 258095.5 | 23178.2 |  | 48.4038
| Управление образования г.Волгодонска, муниципальные бюджетные учреждения | 2687288.1 | 0 | 32448.2 | 2398876.9 | 255963 | 576907.74 | 0 | 10343.8 | 515330.1 | 51233.84
| МКУ "ДС и ГХ" | 5947.2 | 0 | 0 | 5947.2 | 0 | 16269 | 0 | 10852.8 | 5416.2 | 0
Подпрограмма «Общее образование» | [17 empty] | #DIV/0!
1.1 | Организация предоставления государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования | х | х | х | х | х | 558213.1 | 0 | 378193.7 | 154365.77 | 25653.63 | 317835.6 |  | 229764.6 | 76151 | 11920 |  | 60.7532
1.2 | Проведение мероприятий по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей, в том числе по обеспечению их участия во всероссийских предметных олимпиадах | х | х | х | х | х | 267.6 | 0 | 0 | 267.6 | 0 | 188.6 |  |  | 188.6
1.3 | Организация бесплатного питания учащихся из малоимущих семей и учащихся, посещающих группы продленного дня | х | х | х | х | х | 23185.9 | 0 | 0 | 23185.9 | 0 | 10675.1 |  |  | 10675.1 |  |  | 46.0413
1.4 | Обеспечение бесплатным дополнительным питанием (молоком) учащихся 1-4 классов | х | х | х | х | х | 6099.8 | 0 | 0 | 6099.8 |  | 2961.9 |  |  | 2961.9 |  |  | 48.5573
1.5 | Обеспечение бесплатным питанием детей в лагерях с дневным пребыванием детей | х | х | х | х | х | 8483.9 | 0 | 5480.6 | 3003.3 | 0 | 2852.3 |  |  | 2852.3 |  | Неосвоение средств областного бюджета 100%. В связи с непоступлением средств из бюджета области.Расходы запланированы на 3-й - 4 й квартал 2013 года | 33.6202
1.6 | Организация и проведение мероприятий по обеспечению занятости детей и подростков в свободное время | х | х | х | х | х | 125.1 | 0 | 0 | 125.1 | 0 | 128.1 |  |  | 128.1 |  |  | 102.3981
1.7 | Профилактика безопасности дорожного движения среди учащихся. Областной конкурс-фестиваль "Безопасное колесо" | х | х | х | х | х | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 |  |  | 20 |  |  | 80
1.8 | Организация выплат вознаграждения за выполнение функций классного руководителя работникам муниципальных общеобразовательных учреждений | х | х | х | х | х | 7766 | 7766 | 0 | 0 | 0 | 5073.7 | 5073.7 |  |  |  |  | 65.3322
1.9 | Конкурсный отбор лучших учителей для денежных поощрений за высокие достижения в педагогической деятельности | х | х | х | х | х | 527.3 | 0 | 0 | 527.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | Расходы запланированы на 2-й квартал 2013 года | 0
1.10 | Обеспечение доступа к сети "Интернет" | х | х | х | х | х | 930.8 | 0 | 601.3 | 329.5 | 0 | 302.5 |  | 163.2 | 139.3 |  | Исполнение областного бюджета 27% в связи тем, что стоимость трафика наземного подключения 2990,00 рублей (утверждено Постановлением Администрации РО от 02.12.2009№640) ,кол-во точек подключения 21 шт. | 32.4989
1.11 | Закупка компьютерного оборудования и программного обеспечения | х | х | х | х | х | 2800 | 0 | 1808.8 | 991.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | Расходы запланированы на 3-й квартал 2013 года | 0
1.12 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря | х | х | х | х | х | 1925 | 1925 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Расходы запланированы на 3-й квартал 2013 года
1.13 | Приобретение оборудования для школьных столовых | х | х | х | х | х | 9100 | 9100 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Расходы запланированы на 3-й квартал 2013 года
1.14. | Текущий ремонт зданий в рамках подготовки помещений столовых, пищеблоков и спортивных залов к модернизации региональных систем общего образования | х | х | х | х | х | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | [5 empty] | Расходы запланированы на 3-й квартал 2013 года
1.15 | Выборочный капитальный ремонт в рамках подготовки помещений столовых, пищеблоков и спортивных залов к модернизации региональных систем общего образования | х | х | х | х | х | 5241.6 | 0 | 0 | 5241.6 | 0 | [5 empty] | Расходы запланированы на 3-й квартал 2013 года
1.16 | Капитальный ремонт в учреждениях | х | х | х | х | х | 18804.9 | 0 | 0 | 18804.9 | 0 | 1233.3 |  |  | 1233.3 |  | Средства на проведение капитальных ремонтов выделены в 1-м квартале 2013 года. Расходы запланированы на 3 -й квартал 2013года | 6.5584
1.17 | Выполнение комплекса антитеррористических мероприятий в образовательных учреждений | х | х | х | х | х | 909.03 | 0 | 0 | 909.03 | 0 | 359.5 |  |  | 359.5 |  | Исполнение бюджета 15 % в связи с планируемыми расходами на 3 й квартал 2013 года | 39.5476
1.18 | Приобретение наглядных пособий, телеаппаратуры и оргтехники | х | х | х | х | х | 100 | 0 | 100 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме: | 2258510.3 | 18791 | 1170859.6 | 944684 | 124175.7 | 645305.03 | 18791 | 386184.4 | 214676 | 25653.63 | 341630.6 | 5073.7 | 229927.8 | 94709.1 | 11920 |  | 52.9409
Подпрограмма «Дополнительное образование» | [17 empty] | #DIV/0!
1.1 | Организация предоставления государственных гарантий прав граждан на получение дополнительного образования детей | х | х | х | х | х | 169728.56 | 0 | 0 | 163049.1 | 6679.46 | 75843.8 |  |  | 74274 | 1569.8 |  | 44.6853
Управление образования г.Волгодонска, муниципальные бюджетные учреждения
| Комитет по физической культуре и спорту | х | х | х | х | х | 16821.9 | 0 | 0 | 16021.9 | 800 | 8092.2 |  |  | 7450.2 | 642
1.2 | Организация проведения спортивно-оздоровительных мероприятий, соревнований, творческих конкурсов, фестивалей | х | х | х | х | х | 2525.8 | 0 | 0 | 2525.8 | 0 | 890.2 |  |  | 890.2 |  |  | 35.2443
Управление образования г.Волгодонска, муниципальные бюджетные учреждения
| Комитет по физической культуре и спорту | х | х | х | х | х | 680 | 0 | 0 | 680 | 0 | 407.5 |  |  | 407.5 | 0
1.3 | Организация и проведение мероприятий по обеспечению занятости детей и подростков в свободное время | х | х | х | х | х | 400.4 | 0 | 0 | 400.4 | 0 | 199.3 |  |  | 199.3 |  |  | 49.7752
1.4 | Проведение мероприятий по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей, в том числе по обеспечению их участия в областных и всероссийских соревнованиях и конкурсах | х | х | х | х | х | 126.1 | 0 | 0 | 126.1 | 0 | 90.7 |  |  | 90.7 |  |  | 71.927
1.5 | Капитальный ремонт в учреждениях | х | х | х | х | х | 19950.5 | 0 | 0 | 19950.5 | 0 | 1363.2 | 0 | 0 | 1363.2 | 0 | Средства на проведение капитального ремонта СДЮСШОР № 3 выделены в 1-м квартале 2013 года. Расходы запланированы на 3- й и 4-й квартал 2013г. | 6.8329
1.6 | Выполнение комплекса антитеррористических мероприятий в образовательных учреждений | х | х | х | х | х | 523.2 | 0 | 0 | 523.2 | 0 | 193 |  |  | 193 |  | В связи с проведением мероприятий в 3 м квартале 2013 года | 36.8884
Управление образования г.Волгодонска, муниципальные бюджетные учреждения
| Комитет по физической культуре и спорту | х | х | х | х | х | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 14.6 |  |  | 14.6 |  |  | 34.7619
1.7 | Приобретение светового пано и электронно-вычислительной техники | х | х | х | х | х | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | [5 empty] | Расходы запланированына 3- й квартал
Управление образования г.Волгодонска, муниципальные бюджетные учреждения
1.8 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря | х | х | х | х | х | 100 | 0 | 100 | 0 | 0
Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска
| Итого по подпрограмме: | 926658.7 | 0 | 0 | 891699.2 | 34959.5 | 210981.46 | 0 | 183 | 203319 | 7479.46 | 87094.5 | 0 | 0 | 84882.7 | 2211.8 |  | 41.2806
| Управление образования г.Волгодонска, муниципальные бюджетные учреждения | 852777.2 | 0 | 0 | 820617.7 | 32159.5 | 193337.56 | 0 | 83 | 186575.1 | 6679.46 | 78580.2 | 0 | 0 | 77010.4 | 1569.8
| Комитет по физической культуре и спорту | 73881.5 | 0 | 0 | 71081.5 | 2800 | 17643.9 | 0 | 100 | 16743.9 | 800 | 8514.3 | 0 | 0 | 7872.3 | 642
Подпрограмма «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» | [17 empty] | #DIV/0!
1.1 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 №830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области" | х | х | х | х | х | 3984.8 | 0 | 3984.8 | 0 | 0 | 1311.3 |  | 1311.3 |  |  | Расходы произведены по факту начисления заработной платы | 32.9075
1.2 | Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячной денежной выплаты опекунам (попечителям) | х | х | х | х | х | 16664.4 | 0 | 16664.4 | 0 | 0 | 8178.9 |  | 8178.9 |  |  |  | 49.0801
1.3 | Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности - внутрирайонном транспорте (кроме такси) | х | х | х | х | х | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 112.8 |  | 112.8 |  |  |  | 54.4928
1.4 | Осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | х | х | х | х | х | 529.6 | 529.6 | 0 | 0 | 0 | 234.1 | 234.1 |  |  |  |  | 44.2032
1.5 | Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в приемных семьях | х | х | х | х | х | 877.75 | 0 | 877.7 | 0.05 | 0 | 260.4 |  | 260.4 |  |  |  | 29.6668
1.6 | Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан РФ, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | х | х | х | х | х | 390 | 0 | 390 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | Расходы произведены по факту | 7.6923
1.7 | Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи 12.2 Областного закона "О социальной поддержке детства в Ростовской области" | х | х | х | х | х | 92.65 | 0 | 92.6 | 0.05 | 0 | 61.7 |  | 61.7 |  |  |  | 66.5947
1.8 | Организация подготовки лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | х | х | х | х | х | 322.2 | 0 | 322.2 | 0 | 0 | [5 empty] | Расходы на обучение запланированы на 3- й квартал
1.9 | Осуществление психолого-педагогического, программно-методического сопровождения и технического обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений | х | х | х | х | х | 19707.44 | 0 | 0 | 19635.7 | 71.74 | 9186 |  |  | 9114.3 | 71.7
| Итого по подпрограмме: | 172044.3 | 1669.6 | 71843.6 | 98459.4 | 71.7 | 42775.84 | 529.6 | 22538.7 | 19635.8 | 71.74 | 19375.2 | 234.1 | 9955.1 | 9114.3 | 71.7 | 23380,64 тыс. рублей планируется освоить в 3-4 квартале. Планируется освоение по капитальным ремонтам; приобретению основных средств по программе "Модернизация общего образования";проведение мероприятий по програме "Доступная среда; оплату набора продуктов питания по летнем оздоровительным лагерям на базе общеобразовательных учреждений,подготовку лиц,желающих принять ребенка на воспитание в семью. | 45.2947
| Итого по программе: | 6050448.6 | 20460.6 | 1275151.4 | 4339666.7 | 415169.9 | 1492239.07 | 19320.6 | 430102.7 | 958377.1 | 84438.67 | 735220.5 | 5307.8 | 245729.4 | 446801.6 | 37381.7 |  | 49.2696
| Управление образования г.Волгодонска, муниципальные бюджетные учреждения | 5970619.9 | 20460.6 | 1275151.4 | 4262638 | 412369.9 | 1458326.17 | 19320.6 | 419149.9 | 936217 | 83638.67 | 726706.2 | 5307.8 | 245729.4 | 438929.3 | 36739.7
| Комитет по физической культуре и спорту | 73881.5 | 0 | 0 | 71081.5 | 2800 | 17643.9 | 0 | 100 | 16743.9 | 800 | 8514.3 | 0 | 0 | 7872.3 | 642 | Расходы запланированы на 2-4 й квартал 2013 года
| МКУ "ДС и ГХ" | 5947.2 | 0 | 0 | 5947.2 | 0 | 16269 | 0 | 10852.8 | 5416.2 | 0
СОГЛАСОВАНО:
Начальник Финансового управления
| города Волгодонска | [10 empty] | Н.В.Белякова
| Начальник Управления образования г.Волгодонска | [10 empty] | Н.В. Белан
| Зам. главного бухгалтера | [10 empty] | О.В.Король