Пояснительная записка

о результативности программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в городе Волгодонске на 2013-2017 годы» на 01.01.2014г.

- Анализ оценки бюджетной эффективности программы.

Утвержденная  постановлением Администрации города муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие образования в городе Волгодонске на 2013-2017 годы»  предусматривает общий объем финансирования в размере  6 110 080,5   тыс. руб.

в том числе за счет средств:

- федерального бюджета 20 840,7  тыс. руб.

-областного бюджета – 1 354 439,7  тыс. руб.

-  местного бюджета – 4 299 849,2  тыс. руб.

- от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных образовательных учреждений  - 434 950,9 тыс. руб.

На 2013  год утверждено  ассигнований  в размере 1 541 461,07  тыс. рублей

в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 19 700,7 тыс. руб., исполнение по бюджетным ассигнованиям за 2013 год   составляет 100%;

-  областного бюджета – 498 205,2 тыс. руб. исполнение по бюджетным ассигнованиям за 2013 год  составляет 98,4%;

-  местного бюджета – 919 414,7  тыс. руб. исполнение по бюджетным ассигнованиям за 2013 год  составляет 100%;

- от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных образовательных учреждений  - 104 140,5 тыс. руб., освоено  96 %.

За 2013 года    в программу были внесены изменения  в части увеличения, а также перераспределения средств  (постановление  Администрации города Волгодонска от 05.02.2013 № 350; от 19.04.2013 №1460; от 05.07.2013№ 2522; от 08.08.2013 №3159;от 14.11.2013 № 4573; от 19.12.2013 № 5019;31.12.2013 № 5201).

На 2013 год   по подпрограмме  «Дошкольное образование»  предусмотрены ассигнования в размере  644 715,9  тыс. рублей.    Фактическое исполнение  на 01.01.2014  627951,1  тыс. рублей  - 97% .

Общий объем финансирования подпрограммы «Общее образование» составляет 664418,4    тыс. руб., фактическое исполнение  661 437,0  тыс. руб.- 99,5%

Освоение средств, предусмотренных на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию», «Доступная среда» планируется в  1-м  квартале 2014 года.

Общий объем финансирования подпрограммы «Дополнительное образование детей» составляет 190 171,8  тыс. руб., фактическое исполнение 189 953,1  тыс. рублей -   99,9%.

Общий объем финансирования подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» составляет 43155,0 тыс. руб., фактическое исполнение – 41973,7 тыс. рублей -99,5%

Ассигнования, выделенные на реализацию программы использованы эффективно, расходы консолидированного бюджета  составляют  99 % от утвержденных годовых назначений.

2.Анализ достижения запланированных результатов.

Исполнение бюджета, предусмотренного муниципальной долгосрочной целевой программой «Развитие образования в городе Волгодонске на 2013-2017 годы»  направлено на достижение целевых показателей.

Из  9 указанных в отчете показателей  все достигли планового значения.

Показатель «Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных  образовательных учреждениях, от общей численности детей 1-6 лет»:

На 01.01.2014 года число воспитанников образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, составило 8352 человека, что составляет 75,7% от общей численности детей, проживающих на территории г.Волгодонска  по данным Росстат.

Показатель «Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности  детей в возрасте 1-6 лет»:

На  01.01.2014 на учете на предоставление места в детском саду числится 2859 детей в возрасте 1-6 лет, что составляет 25,8% от общего количества детей в возрасте от 1-6 лет, проживающих в г. Волгодонске. Из указанного числа очередников в период с 01.10.2013 по 01.01.2014 зарегистрировано 695 детей указанной возрастной категории.

Показатель «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений»:

на конец 2012-2013 учебного года в общеобразовательных учреждениях города обучалось 683 выпускника, из них на 01.07.2013 года аттестат о среднем (полном) общем образовании не получили 6 человек (недопущенных-5, 1 справка по результатам ЕГЭ), это на  11 человек меньше чем в прошлом году, и этот показатель (0,87%) улучшен за счет снижения доли выпускников не получивших аттестат.

Показатель «Доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в Едином государственном экзамене по данным предметам»:

Данный показатель увеличен за счет количества выпускников, преодолевших порог по русскому языку и математике (99,85%) и  на 1,35% больше чем в прошлом году.

Показатель «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей данной возрастной  группы» включает количество обучаемых в  11 подведомственных Управлению образования г.Волгодонска муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей (12585 чел.), количество обучаемых в объединениях по интересам, организованных на базе муниципальных общеобразовательных учреждений (4612 чел.).Количество детей в возрасте от 5 до 21 года составило 21100 чел. Значение показателя на 01.01.2014г составило 81,5 % и соответствует плановому значению.

Показатель «Доля детей, оставшихся без попечения родителей,  переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье), от количества выявленных детей, оставшихся без попечения родителей» выполнен в полном объеме: из выявленных в 2013г. 53 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 43 ребенка переданы в семьи (усыновлены – 13 чел., установлена опека – 29 чел., возвращен в кровную семью – 1 чел.).

Показатели «Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,  в общем числе муниципальных образовательных учреждений» не изменились, капитальный ремонт здания МОУ СОШ №8 завершен в 3 квартале 2013 года, завершение капитального ремонта МОУ ДОД СДЮСШОР №3 планируется в 2014 году.

Начальник Управления образования

г.Волгодонска                                                                                            Н.В.Белан

Семенова Л.В. 26 58 34

Король О.В.  24 92 61