| Таблица 9 |
| --- |
| ОТЧЕТ |
| об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске" за отчетный период 9 месяцев 2018 года |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприя-тия | Фактическая дата окончания реализации мероприя-тия, наступле-ния контроль-ного события | Источник финансирования | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муници-пальной програ-ммой | предусмотрено сводной бюджет-ной росписью | кассовый расход на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного дошкольного образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Произведена оплата по предоставлению услуг дошкольного образования всем детям от 5 до 7 лет, внедрение федерального государственного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях г.Волгодонска | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 511 448,50 | 511 788,50 | 366 153,90 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 239 862,60 | 239 862,60 | 155 067,10 |  |
| 1.1.1 | Мониторинг создания дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях г.Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева Руководители МБДОУ | Уменьшение численности детей 3 - 7 лет, состоящих в очереди на получение места в дошкольном образовательном учреждении | 01.01.2018 | 31.12.2018 (1 раз в квартал) | федеральный бюджет | финансирование не требуется |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |
| 1.1.2 | Оснащение оборудованием и инвентарем дошкольных образовательных учреждений г.Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева Руководители МБДОУ | Произведена оплата по укреплению материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений г.Волгодонска (закупка МФУ, принтера). | 01.01.2018 | 31.12.2018 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 958,40 | 958,40 | 170,60 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.3 | Мониторинг внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева Руководители МБДОУ | Внедрение федерального государственного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях г.Волгодонска | 01.01.2018 | 31.12.2018 (1 раз в полугодие) | федеральный бюджет | финансирования не требуется |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |
| 1.1.4 | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева Руководители МБДОУ | Проведено и оплачено обучение и повышение квалификации 25 человек из педагогических работников дошкольного образования. | 01.01.2018 | 31.12.2018 (ежеквартально) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 82,70 | 82,70 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 570,80 | 570,80 | 239,10 |  |
| 1.1.6 | Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Произведена выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях по фактически представленным квитанциям об оплате за содержание ребенка в детском дошкольном учреждении. | 01.01.2018 | 31.12.2018 (ежеквартально) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 34 638,60 | 34 638,60 | 19 080,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.7 | Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных) | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | На проведение выборочного капитального ремонта кровель МБДОУ ДС "Колокольчик" г.Волгодонска, МБДОУ ДС "Уголек" г.Волгодонска, МБДОУ ДС "Улыбка" г.Волгодонска договора заключены. Срок выполнения работ с 01.08.2018 по 01.10.2018г. | 28.04.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник |  |  |  | областной бюджет | 3 550,60 | 3 550,60 | 0,00 |  |
|  |  | Руководитель МБДОУ ДС "Колокольчик" г.Волгодонска, МБДОУ ДС "Уголек" г.Волгодонска, МБДОУ ДС "Улыбка" г.Волгодонска |  |  |  | местный бюджет | 1 429,20 | 1 429,20 | 374,80 |  |
|  | Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | На проведение выборочного капитального ремонта зданий (замена оконных блоков) МБДОУ ДС "Колобок" г.Волгодонска, МБДОУ ДС "Кораблик" г.Волгодонска договора заключены. Срок выполнения работ 27.07.2018г. | 28.04.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник |  |  |  | областной бюджет | 930,00 | 930,00 | 545,50 |  |
|  |  | Руководитель МБДОУ ДС "Колобок" г.Волгодонска, МБДОУ ДС "Кораблик" г.Волгодонска |  |  |  | местный бюджет | 374,30 | 374,30 | 219,60 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Руководители дошкольных образовательных учреждений | Произведена оплана по ежемесячным расходам на создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность в дошкольных образовательных учреждениях | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 3 516,00 | 3 516,00 | 1 631,20 |  |
| 1.2.1 | Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных учреждений г.Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Руководители дошкольных образовательных учреждений | Проведены и оплачены ежемесячные работы по обслуживанию системы пожарной безопасности и оповещению о пожаре в муниципальных дошкольных образовательных организаций | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 3 484,00 | 3 484,00 | 1 615,60 |  |
| 1.2.2 | Обучение ответственных лиц за пожарную безопасность по пожарному минимуму | Руководители дошкольных образовательных учреждений | Оплачено обучение ответственных лиц за пожарную безопасность по пожарному минимуму в дошкольных образовательных учреждениях. | 01.01.2018 | 31.12.2018 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 32,00 | 32,00 | 15,60 |  |
|  | Контрольное событие программы подпрограммы 1 | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Е.Г. Комлева | Количество воспитанников, которым предоставлена услуга по основной общеобразовательной программе дошкольного образования – 9 470 чел. | Х | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | Х | X | Х | X | X |
| Подпрограмма 2 «Общее образование» |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного общего образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Произведена оплата по созданию условий, соответствующих требованиям ФГОС, в 100% общеобразовательных учреждений, предоставление возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями для 100% обучающихся, предоставление возможности получения инклюзивного образования детям-инвалидам, доведение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений не менее чем до 100% от средней заработной платы по Ростовской области, увеличение доли молодых педагогов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 463 440,10 | 463 870,50 | 323 334,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 202 051,20 | 202 051,20 | 129 386,70 |  |
| 2.1.1 | Мониторинг введения федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях города Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Введение федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях города Волгодонска | 01.01.2018 | до 15.09.2018 | федеральный бюджет | финансирование не требуется |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |
|  |  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет |  |
| 2.1.2 | Обеспечение обучающихся общеобразовательных учреждений города Волгодонска бесплатными учебниками в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.А. Титова | Произведена оплата по обеспечению обучающихся общеобразовательных учреждений г.Волгодонска бесплатными учебниками в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 01.01.2018 | до 01.10.2018 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 7 811,40 | 7 811,40 | 6 947,30 |  |
|  |  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.3 | Обеспечение повышения квалификации педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений города Волгодонска в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Проведено и оплачено обучение 131 чел. из педагогических и управленческих работников общеобразовательных учреждений города Волгодонска, прошедших повышение квалификации в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 01.01.2018 | 31.12.2018 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 171,70 | 171,70 | 132,10 |  |
|  |  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет | 208,30 | 208,30 | 77,00 |  |
| 2.1.4 | Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ общеобразовательных учреждений города Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Улучшение результатов единого государственного экзамена в общеобразовательных учреждениях города Волгодонска | 01.01.2018 | до 01.10.2018 года | федеральный бюджет | финансирования не требуется |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |
|  |  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет |  |
| 2.1.5 | Закупка энергосберегающих ламп | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Проведена оплата по замене ламп накаливания на энергосберегающие, с целью снижения ежегодного объема потребления электрической энергии | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | областной бюджет | 369,00 | 369,00 | 227,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.6 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ "Лицей № 16" г.Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ "Лицей № 16" г.Волгодонска. Договор заключен, срок выполнения работ до 31.12.2018г. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Руководитель МБОУ "Лицей № 16" г.Волгодонска |  |  |  | местный бюджет | 1 717,40 | 1 717,40 | 0,00 |  |
| 2.1.7 | Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных) | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | На проведение выборочного капитального ремонта кровель МБОУ СШ № 9 г.Волгодонска, МБОУ СШ № 23 г.Волгодонска, МБОУ "Лицей № 24" г.Волгодонска, МБОУ "Лицей "Политэк" г.Волгодонска, МБОУ СШ "Центр образования" г.Волгодонска заключены договора. Выполнение работ июль-август 2018г. | 28.04.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник |  |  |  | областной бюджет | 10 476,10 | 10 476,10 | 299,50 |  |
|  |  | Руководитель МБОУ СШ № 9 г.Волгодонска. МБОУ СШ № 23 г.Волгодонска, МБОУ "Лицей № 24" г.Волгодонска, МБОУ "Лицей "Политэк" г.Волгодонска, МБОУ СШ "Центр образования" г.Волгодонска |  |  |  | местный бюджет | 4 216,90 | 4 216,90 | 203,50 |  |
| 2.1.8 | Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | На проведение выборочного капитального ремонта зданий (замена оконных блоков) МБОУ СШ № 9 г.Волгодонска, МБОУ СШ № 13 г.Волгодонска, МБОУ СШ № 15 г.Волгодонска заключены договора. Окончание работ 20.08.2018г. | 28.04.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник |  |  |  | областной бюджет | 3 892,40 | 3 892,40 | 0,00 |  |
|  |  | Руководитель МБОУ СШ № 9 г.Волгодонска, МБОУ СШ № 13 г.Волгодонска, МБОУ СШ № 15 г.Волгодонска |  |  |  | местный бюджет | 1 566,80 | 1 566,80 | 953,90 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Проведены и оплачены ежемесячные работы по созданию условий, обеспечивающих пожарную безопасность в общеобразовательных учреждениях | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет | 2 191,10 | 2 191,10 | 1 193,90 |  |
| 2.2.1 | Проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности общеобразовательных учреждений города Волгодонска | Руководители общеобразовательных учреждений | Проведены и оплачены ежемесячные работы по обслуживанию системы пожарной безопасности и оповещению о пожаре в общеобразовательных учреждений города Волгодонска | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2 169,20 | 2 169,20 | 1 190,40 |  |
| 2.2.2 | Обучение ответственных лиц за пожарную безопасность по пожарному минимуму | Руководители общеобразовательных учреждений | Обучение ответственных лиц за пожарную безопасность по пожарному минимуму в общеобразовательных учреждениях планируется в 3-4 кваратале 2018г. | 01.01.2018 | 31.12.2018 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 21,90 | 21,90 | 3,50 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.4 Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» созданию условий для формирования мотивации у учащихся к здоровому образу жизни выполнена. | март 2018 | аперель 2018 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | Остаток средств в сумме 0,3 тыс. руб. - образовалась экономия по заключенным договорам. |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1 558,90 | 1 558,90 | 1 558,70 |  |
|  |  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет | 627,50 | 627,50 | 627,40 |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.6 Обеспечение бесплатным питанием детей в лагерях с дневным пребыванием детей | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Оплачены расходы на продукты питания по получению бесплатного питания детьми в лагерях с дневным пребыванием детей | 01.01.2018 | 31.12.2018 (по отдельному графику) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 5 855,40 | 5 855,40 | 5 366,90 |  |
|  |  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет | 2 357,00 | 2 357,00 | 2 207,20 |  |
| 2.5 | Основное мероприятия 2.7 Организация и проведение мероприятий с детьми | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Проведены и оплачены начисления по мероприятиям с одаренными и талантливыми детьми, обучающимся в общеобразовательных учреждениях, охваченных мероприятиями программ (проекта) системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет | 1 020,80 | 1 020,80 | 708,00 |  |
| 2.5.1 | Мероприятия по организации временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Проведены и выплачены начисления по заработной плате подросткам, обучающимся в общеобразовательных учреждениях в возрасте от 14 до 18 лет из числа, относящихся к "группам риска", проживающих в неполных, многодетных и неблагополучных семьях, а также состоящих на всех видах учета к трудовой занятости | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет | 441,30 | 441,30 | 384,10 |  |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.11. Софинансирование расходов на разработку проекта "привязки" экономически эффективной проектной документации повторного использования по объекту "Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне «В-9» города Волгодонска" | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Разработка ПСД проекта "привязки" экономически эффективной проектной документации повторного использования по объекту "Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне "В-9" г. Волгодонске. В марте 2018 года заключен муниципальный контракт на сумму 8 134,0 тыс. рублей, дата окончания работ - 31.07.2018 года. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Директор МКУ «Департамент строительства» С.А. Попов |  |  |  | местный бюджет | 8 134,00 | 8 134,00 | 0,00 |  |
| 2.8 | Основное мероприятие 2.12. Проведение достоверности определения стоимости проектных и изыскательских работ на строительство объектов: «общеобразовательное учреждение на 600 мест (бывшая ст. Красноярская)» и «спортивный комплекс с плавательным бассейном с привязкой к планируемому строительству общеобразовательного учреждения на 600 мест в бывшей ст. «Красноярской» | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Проведена и оплачена подготовка к разработке проектной документации на строительство объектов: "Общеобразовательное учреждение на 600 мест (бывшая ст. Красноярская)" и "спортивный комплекс с плавательным бассейном с привязкой к планируемому строительству общеобразовательного учреждения на 600 мест в бывшей ст. Красноярской" | 12.04.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Директор МКУ «Департамент строительства» А.В. Усов |  |  |  | местный бюджет | 40,00 | 40,00 | 40,00 |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы 2 | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Количество учащихся, которым представлены услуги по общеобразовательной программе начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования – 15 365 чел. Количество воспитанников, которым предоставлена услуга по основной общеобразовательной программе дошкольного образования – 125 чел. | Х | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | Х | X | Х | X | X |
| Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей» |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Проведены выплаты по расходам по обеспечению детей охватом программами дополнительного образования не менее 70 % от 7 до 18 лет, обеспечение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, возможностью получать бесплатное обучение по программам дополнительного образования | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 2 109,20 | 2 159,20 | 1 363,40 |  |
|  |  | Руководители учреждений дополнительного образования |  |  |  | местный бюджет | 148 118,70 | 148 118,70 | 108 810,20 |  |
| 3.1.1 | Обеспечение повышения квалификации руководителей и педагогов учреждений дополнительного образования детей города Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Обучение и повышение квалификации педагогических и руководящих работников учреждений дополнительного образования детей, планируется в 3-4 квартале 2018 года. | 01.01.2018 | 31.12.2018 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Руководители учреждений дополнительного образования |  |  |  | местный бюджет | 98,20 | 98,20 | 9,90 |  |
| 3.1.2 | Софинансирование расходов на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Проведены и выплачены ежемесячные начисления на достижение целевого показателя по средней заработной плате педагогических работников учреждений дополнительного образования детей | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Руководители учреждений дополнительного образования |  |  |  | областной бюджет | 2 109,20 | 2 109,20 | 1 363,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 849,00 | 849,00 | 650,70 |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Проведены выплаты на создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность в образовательных учреждениях | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Руководители учреждений дополнительного образования |  |  |  | местный бюджет | 1 006,00 | 1 006,00 | 523,30 |  |
| 3.2.1 | Проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности учреждений дополнительного образования города Волгодонска | Руководители учреждений дополнительного образования | Проведены и оплачены ежемесячные работы по обслуживанию системы пожарной безопасности и оповещению о пожаре учреждений дополнительного образования города Волгодонска | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 993,00 | 993,00 | 521,30 |  |
| 3.2.2 | Обучение ответственных лиц за пожарную безопасность по пожарному минимуму | Руководители учреждений дополнительного образования | Обучение ответственных лиц за пожарную безопасность по пожарному минимуму учреждений дополнительного образования планируется в 3-4 квартале 2018г. | 01.01.2018 | 31.12.2018 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 13,00 | 13,00 | 2,00 |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3. Организация и проведение мероприятий с детьми | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Проведены и оплачены начисления по проведению мероприятий с одаренными и талантливыми детьми, обучающимися в учреждениях дополнительного образования города Волгодонска, охваченных мероприятиями программ (проектов) системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Руководители учреждений дополнительного образования |  |  |  | местный бюджет | 1 181,30 | 1 181,30 | 843,50 |  |
| 3.3.1 | Мероприятия по организации временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Проведены и выплачены начисления по заработной плате подросткам, обучающимся в учреждениях дополнительного образования города Волгодонска в возрасте от 14 до 18 лет из числа, относящихся к "группам риска", проживающих в неполных, многодетных и неблагополучных семьях, а также состоящих на всех видах учета к трудовой занятости | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Руководители учреждений дополнительного образования детей |  |  |  | местный бюджет | 443,10 | 443,10 | 442,90 |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы 3 | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Количество детей, которым предоставлена услуга по дополнительным образовательным программам за пределами основных общеобразовательных программ – 10 845 чел. | Х | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | Х | X | Х | X | X |
| Подпрограмма 4 «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 Осуществление психолого - педагогического, программно - методического сопровождения деятельности муниципальных бюджетных учреждений | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Проведена оплата ежемесячных платежей по содержанию, начисления и выплата заработной платы работников МБУ ЦПП МСП "Гармония" г.Волгодонска. Ведущих работу с детьми, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, обеспечивающих своевременное включение в сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получения жилья, проводящих психолого-педагогическую и медико-социальную помощь. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 5 237,20 | 5 237,20 | 3 355,10 |  |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Проведены и оплачены ежемесячные работы по обслуживанию системы пожарной безопасности и оповещению о пожаре Управления образования г.Волгодонска, МБУ ЦПП МСП "Гармония" г.Волгодонска | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | В.В. Попова Г.Н. Мельничук |  |  |  | местный бюджет | 61,30 | 61,30 | 38,70 |  |
| 4.2.1 | Проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | В.В. Попова Г.Н.Мельничук | Проведены и оплачены ежемесячные работы по обслуживанию системы пожарной безопасности и оповещению о пожаре Управления образования г.Волгодонска, МБУ ЦПП МСП "Гармония" г.Волгодонска | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 59,90 | 59,90 | 38,20 |  |
| 4.2.2 | Обучение ответственных лиц за пожарную безопасность по пожарному минимуму | В.В. Попова Г.Н.Мельничук | Обучение ответственных лиц Управления образования г.Волгодонска за пожарную безопасность и пожарный минимум планируется в 3-4 квартале 2018 года. | 01.01.2018 | 31.12.2018 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1,40 | 1,40 | 0,50 |  |
| 4.3 | Основное мероприятие 4.3 Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, И.И. Юдина | Проведены и оплачены расходы по ежемесячному снабжению программным и материально – техническим обеспечением Управления образования г.Волгодонска ( информационно-консультативные услуги, обслуживание электронного детского сада и школы) | 01.01.2018 | 31.12.2018 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 353,70 | 1 353,70 | 745,10 |  |
| 4.4 | Основное мероприятие 4.4 Обеспечение реализации подпрограммы | Заместители начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина, Е.Г. Комлева | Произведены выплаты по фактическим начислениям на создание условий для реализации подпрограммы (транспортные расходы детей сирот, содержание детей-сирот достигших 18 лет и продолжающих обучение, содержание детей-сирот в семьях опекунов, единовременные выплаты при всех формах усыновления) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 724,40 | 724,40 | 267,30 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 34 640,80 | 34 640,80 | 23 749,50 |  |
|  |  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 28 943,70 | 28 943,70 | 19 784,00 |  |
| 4.4.1 | Информационно-разъяснительная работа об обустройстве детей-сирот и мерах их социальной поддержки | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье), от количества выявленных детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | финансирования не требуется |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |
|  |  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет |  |
| 4.4.2 | Субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Произведена выплата заработной платы с начислениями отдела опеки и попечительства в соответствии со штатной численностью | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 4 662,20 | 4 662,20 | 3 210,00 |  |
|  |  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.4.3 | Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Обеспечено по фактической потребности подопечных детей в одежде, продуктах питания, организации досуга | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 22 145,70 | 22 145,70 | 15 304,30 |  |
|  |  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.4.4 | Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности внутрирайонном транспорте (кроме такси) | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Обеспечено по фактической потребности количества детей-сирот, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, бесплатным проездом в городском транспорте | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 258,20 | 258,20 | 181,40 |  |
|  |  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.4.5 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Предоставлена выплата усыновителям, опекунам, приемным родителям при приеме ребенка в семью за счет средств федерального бюджета по фактической потребности, устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 724,40 | 724,40 | 367,30 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.4.6 | Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в приемных семьях | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Обеспечивано основными потребностями приемных детей одеждой, продуктами питания, организацией досуга в приемных семьях по фактической потребности количества детей лишенных родительского попечения. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 6 823,80 | 6 823,80 | 4 717,60 |  |
|  |  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.4.7 | Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан РФ, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Предоставлена выплата единовременного пособия за счет средств областного бюджета усыновителям.по фактической потребности.количества детей лишенных родительского попечения устоенных в семью. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 270,00 | 270,00 | 90,00 |  |
|  |  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.4.8 | Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи 12.2 Областного закона "О социальной поддержке детства в Ростовской области" | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Производено обеспечение основными потребностями граждан из числа детей-сирот в одежде, продуктах питания, организации досуга на период их обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 112,10 | 112,10 | 134,40 |  |
|  |  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.4.9 | Организация подготовки лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Производено обучение навыков общения с детьми-сиротами, адекватного восприятия их поведения.кандидатов в усыновители, опекуны, приемные родители. Для уменьшение количества отказов опекунов (попечителей) от подопечных детей. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 368,80 | 368,80 | 111,90 |  |
|  |  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.4.10 | Закупка энергосберегающих ламп | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Г.Н. Мельничук | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, с целью снижения ежегодного объема потребления электрической энергии | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.5 | Основное мероприятие 4.5 Организация повышения квалификации | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Включение работников Управления образования г.Волгодонска в программы повышения квалификации | 01.01.2018 | 31.12.2018 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | Остаток в сумме 0,6 тыс. руб. - экномия по заключенному договору. |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 4,50 | 4,50 | 3,90 |  |
| 4.6 | Основное мероприятие 4.6 Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Денежное вознаграждение педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений. Мероприятие запланировано на 4 квартал 2018 года. | 01.09.2018 | 31.10.2018 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 375,00 | 375,00 | 375,00 |  |
| 4.7 | Основное мероприятие 4.8. Премии главы Администрации города Волгодонска выпускникам общеобразовательных учреждений города, награжденных знаком отличия «Гордость Волгодонска» | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Произведена выплата премии главы Администрации города Волгодонска выпускникам общеобразовательных учреждений города, награжденных знаком отличия «Гордость Волгодонска» по расширению системы адресной поддержки одаренных детей | май 2018 | июнь 2018 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | Мероприятие выполенно - остаток 0,00 тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 113,00 | 113,00 | 113,00 |  |
| 4.8 | Основное мероприятие 4.9. Премии главы Администрации города Волгодонска победителям Городского профессионального конкурса «Педагог года» | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Произведена выплата премии главы Администрации города Волгодонска победителям Городского профессионального конкурса «Педагог года» за распространение передового опыта и развития творческой деятельности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений по обновлению содержания образования и улучшению качества работы с учетом Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального и основного общего образования | 01.01.2018 | апрель 2018 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | Мероприятие выполенно - остаток 0,00 тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 90,00 | 90,00 | 90,00 |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы 4 | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Е.Г. Комлева | Х | Х | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Е.Г. Комлева | Х | X | Х | федеральный бюджет | 724,40 | 724,40 | 267,30 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1 019 052,90 | 1 019 873,30 | 721 526,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 646 284,60 | 646 284,60 | 425 543,30 |  |
| Начальник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управления образования г.Волгодонска |  | Т.А. Самсонюк |  |  |  |  |  |
| Главный бухгалтер |  |  | С.А. Калмыкова |  |  |  |  |  |
| Управления образования г.Волгодонска |  |  |  |  |  |  |  |  |