## Лист1
Таблица 10
ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске" за отчётный период 9 месяцев 2020 года
№ п/п | Наименование и номер | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступление контрольного события | Источник финансирования | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
[7 empty] | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | кассовый расход на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Подпрограмма 1. «Развитие общего образования» | Начальник Управления образования г.Волгодонска | Х | Х |  | федеральный бюджет | 60555 | 87040.3 | 41438.8
Т.А. Самсонюк
[6 empty] | областной бюджет | 1402408 | 1387190.7 | 965927.9
[6 empty] | местный бюджет | 488373.4 | 492051.9 | 301987.5
2 | ОМ 1.1. Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного общего образования | Е.Г.Комлева заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Т.И. Мололкина начальник общего отдела Управления образования г.Волгодонска, руководители общеобразовательных учреждений г.Волгодонска | Созданы условия для обучения по ФГОС для всех обучающихся 1-9,10 классов во всех общеобразовательных учреждениях города; предоставлены возможности получения инклюзивного образования детям-инвалидам и обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, доведена средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений не менее чем до 100% от средней заработной платы по Ростовской области. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 1233283.7 | 1214108.8 | 802801.1
[6 empty] | местный бюджет | 470956.7 | 472635.2 | 285896.6
3 | Мероприятие 1.1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | И.И.Юдина заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.В.Ларионова ведущий специалист общего отдела Управления образования г.Волгодонска, руководители дошкольных образовательных учреждений г.Волгодонска | Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 639540.9 | 633183.9 | 385649.9 |  | дду-обучение
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
4 | Мероприятие 1.1.2. Содержание зданий дошкольных образовательных организаций и оплата коммунальных услуг | Л.А.Мисник начальник отдела координации и контроля материально- технического обеспечения образовательных учреждений, С.А.Калмыкова, начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер, руководители дошкольных образовательных учреждений г.Волгодонска | Обеспечена жизнедеятельность образовательных организаций, произведена оплата потребленных коммунальных услуг | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 243613.8 | 243857.6 | 184222.6 |  | дду-питание-обучение-пожарка
5 | Мероприятие 1.1.3. Осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования | С.А.Калмыкова, начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер | Произведена выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях по фактически представленным квитанциям об оплате за содержание ребенка в детском дошкольном учреждении. | 2020-01-01 | 2020-09-30 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 35006.1 | 35006.1 | 13985.8
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
6 | Мероприятие 1.1.4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Е.Г.Комлева, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Т.И.Мололкина, начальник общего отдела, Г.А.Прудкова, начальник отдела дополнительного образования и информационно-методического сопровождения образовательных учреждений, руководители общеобразовательных учреждений г.Волгодонска | Гос. Гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования обеспечены. Произведена оплата по обеспечению обучающихся общеобразовательных учреждений г.Волгодонска бесплатными учебниками в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 551394.4 | 525759.3 | 396574.9 |  | школы-обучение
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
7 | Мероприятие 1.1.5. Содержание зданий общеобразовательных организаций и оплата коммунальных услуг | С.А.Калмыкова, начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер, Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений, руководители общеобразовательных учреждений г.Волгодонска | Обеспечена жизнедеятельность образовательных организаций, произведена оплата потребленных коммунальных услуг | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 175984.9 | 178525.6 | 80162.3 |  | школы-питание-обучение-пожарка
8 | Мероприятие 1.1.6. Расходы на организацию питания детей в дошкольных образовательных организациях | Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений, А.В.Мокрова, ведущий инженер, руководители дошкольных образовательных учреждений г.Волгодонска | Для организации питания в образовательных организациях заключены договоры на поставку продуктов питания, произведена оплата за фактически полученные продукты | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 11893.6 | 11252.4 | 5522.9
9 | Мероприятия 1.1.7. Расходы на организацию питания учащихся общеобразовательных организаций | Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений, А.В.Мокрова, ведущий инженер, руководители общеобразовательных учреждений г.Волгодонска | Для организации питания в образовательных организациях заключены договоры на поставку продуктов питания, произведена оплата за фактически полученные продукты | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 23060.9 | 22391 | 10701.7
10 | Мероприятие 1.1.8. Организация повышения квалификации работников дошкольных образовательных учреждений | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Г.А.Прудкова, начальник отдела дополнительного образования и информационно-методического сопровождения образовательных учреждений, руководители дошкольных образовательных учреждений г.Волгодонска | Проведено и оплачено обучение педагогических и управленческих работников общеобразовательных учреждений города Волгодонска, прошедших повышение квалификации в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 2020-01-01 | 31.12.2020 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 431 | 431 | 113.3
[6 empty] | местный бюджет | 185.6 | 262.6 | 0
11 | Мероприятие 1.1.9. Организация повышения квалификации работников общеобразовательных учреждений | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Г.А.Прудкова, начальник отдела дополнительного образования и информационно-методического сопровождения образовательных учреждений, руководители общеобразовательных учреждений г.Волгодонска | Проведено и оплачено обучение педагогических и управленческих работников общеобразовательных учреждений города Волгодонска, прошедших повышение квалификации в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 2020-01-01 | 31.12.2020 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 306.5 | 306.5 | 17.7
[6 empty] | местный бюджет | 1.5 | 10.5 | 0
12 | Мероприятие 1.1.10. Проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях | Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений, И.А. Панкова ведущий инженер - энергетик, руководители дошкольных и общеобразовательных учреждений г.Волгодонска, руководители дошкольных образовательных учреждений | Проведены и оплачены ежемесячные работы по обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения с передачей сигнала на пульт "01" | 2020-01-01 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 1726.3 | 1842.8 | 1226.1
13 | Мероприятие 1.1.11. Проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях | Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений, И.А. Панкова ведущий инженер - энергетик, руководители дошкольных и общеобразовательных учреждений г.Волгодонска, руководители общеобразовательных учреждений | Проведены и оплачены ежемесячные работы по обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения с передачей сигнала на пульт "01" | 2020-01-01 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 967.3 | 969.9 | 546.7
14 | Мероприятие 1.1.12. Организация и проведение мероприятий с одаренными детьми в общеобразовательных учреждениях | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Е.Г.Комлева, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Т.И.Мололкина, начальник общего отдела, Г.А.Прудкова, начальник отдела дополнительного образования и информационно-методического сопровождения образовательных учреждений, руководители общеобразовательных учреждений г.Волгодонска | Проведены и оплачены начисления по мероприятиям с одаренными и талантливыми детьми, обучающимся в общеобразовательных учреждениях, охваченных мероприятиями программ (проекта) системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 453.4 | 445.1 | 142.8
15 | Мероприятие 1.1.13. Мероприятия по организации временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принимаемых на временные работы в общеобразовательные учреждения в свободное от учебы время | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Г.А.Прудкова, начальник отдела дополнительного образования и информационно- методического сопровождения образовательных учреждений, руководители общеобразовательных учреждений г.Волгодонска | В феврале, марте, июле-сентябре 2020 года проведены и выплачены начисления по заработной плате подросткам, обучающимся в общеобразовательных учреждениях в возрасте от 14 до 18 лет из числа относящихся к "группам риска", проживающих в неполных, многодетных и неблагополучных семьях, а также состоящих на всех видах учета. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 769.4 | 777.7 | 694.6
16 | Мероприятие 1.1.14. Разработка проектно - сметной документации на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений, руководитель МБОУ "Лицей №16" г.Волгодонска | 03.02.2020 заключен договор на разработку проектно - сметной документации на капитальный ремонт МБОУ "Лицей №16" г.Волгодонска. Срок выполнения работ – 31.10.2020 года. Документация разработана, находится на стадии прохождения экспертизы в ГАУ РО "Государственная экспертиза проектов" | 2020-02-03 | 2020-10-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 12300 | 12300 | 0
17 | Мероприятие 1.1.15. Приобретение оборудования и иных основных средств для дошкольных образовательных организаций за счет средств Резервного фонда Правительства Ростовской области | Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений | Приобретены облучатели-рециркуляторы воздуха передвижные для 35 образовательных учреждений. Обеспечены требования постановления главного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16. Для МБДОУ ДС "Парус" г.Волгодонска приобретны и установлены качалки-балансиры, карусель детская с круглой лавочкой, домик лабиринт. Обеспечены условия пребывания воспитанников в дошкольном учреждении. | 04.06.2020г. | 20.07.2020г. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 4075.5 | 4026.3 | 3782.6
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
18 | Мероприятие 1.1.16. Приобретение оборудования и иных основных средств для общеобразовательных организаций за счет средств Резервного фонда Правительства Ростовской области | Н.Н. Панова, начальник отдела по организации закупок | С целью подготовки общеобразовательных организаций к проведению экзаменов и итоговой аттестации приобретены перчатки, маски, антисептические средства, приборы для измерения температуры, приборы для обеззараживания воздуха. Приобретены столы и стулья ученические для МБОУ СШ №21 г.Волгодонска и МБОУ СШ №23 г.Волгодонска, секции стульев для актового зала для МБОУ СШ №23 г.Волгодонска, кондиционеры для МБОУ "Лицей №24" г.Волгодонска, облучатели-рециркуляторы воздуха передвижные для МБОУ "Гимназия "Шанс" г.Волгодонска | 04.06.2020г. | 11.08.2020г. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 2529.3 | 2691.7 | 2676.9
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
19 | Мероприятие 1.1.17. Дотация бюджетам мунипальных образований на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Н.Н. Панова, начальник отдела по организации закупок | Приобретены бесконтактные теромометры, приборы для очистки воздуха, дезинфицирующие средства для обработки рук для общеобразовательных учреждений. Обеспечены требования постановления главного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16. | 18.08.2020г. | 11.09.2020г. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 12704 | 12693.7 |  |  | 643 р-ние
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
20 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1. Разработка проектной и рабочей документации по объекту: "Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного образовательного учреждения "Естественно - математический лицей №16 г.Волгодонска | Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений | 03.02.2020 заключен договор на разработку проектно - сметной документации на капитальный ремонт МБОУ "Лицей №16" г.Волгодонска. Срок выполнения работ – 31.10.2020 года. Документация разработана, находится на стадии прохождения экспертизы в ГАУ РО "Государственная экспертиза проектов" | 03.02.2020г. | 31.10.2020г. | Х | Х | Х | Х | Х
21 | ОМ 1.2. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях | И.И.Юдина заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений, А.А. Быстрова, ведущий инженер, руководители дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений | В результате замены оконных и наружных дверных блоков созданы комфортные и безопасные условия для воспитанников, повышена эксплуатационная надежность зданий, улучшены энергосберегающие параметры,а так же ограждения территории МБОУ "Лицей №24" г.Волгодонска обеспечены безопасные условия пребывания. | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 4550.1 | 4550.1 | 4197
[6 empty] | местный бюджет | 1831.6 | 1831.6 | 1689.4
22 | Мероприятие 1.2.1. Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в общеобразовательных организациях | И.И.Юдина заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений, А.А. Быстрова ведущий инженер, руководители общеобразовательных учреждений | В результате замены оконных и наружных дверных блоков созданы комфортные и безопасносные условия для воспитанников, повышена эксплуатационная надежность зданий, улучшены энергосберегающие параметры. Сложившаяся экономия направлена на проведение ещё одного аукциона по замене ещё части оконных блоков МБОУ СШ №22 | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 1429.6 | 1429.6 | 1076.6
[6 empty] | местный бюджет | 575.5 | 575.5 | 433.3
23 | Мероприятие 1.2.2. Мероприятия по устройству ограждения территории общеобразовательных учреждений | И.И.Юдина заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений, А.А. Быстрова ведущий инженер, руководители общеобразовательных учреждений | В результате устройства нового ограждения территории МБОУ "Лицей №24" г.Волгодонска обеспечены безопасные условия пребывания. | 01.01.2020г. | 2020-06-30 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 1425.7 | 1425.7 | 1425.6
[6 empty] | местный бюджет | 573.9 | 573.9 | 573.9
24 | Мероприятие 1.2.3. Устройство турникетов в общеобразовательных учреждениях | И.И.Юдина заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений, И.А. Панкова ведущий инженер - энергетик, руководители общеобразовательных учреждений | Устройство автоматизированной проходной со штангами турникета "антипаника" и источником вторичного электропитания резервного ( при условии выделения средств из областного бюджета). | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
25 | Мероприятие 1.2.4. Разработка проектно - сметной документации на капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений в рамках софинансирования расходов | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений, руководитель МБДОУ ДС "Голубые дорожки" г.Волгодонска | Разработка проектно - сметной документации на капитальный ремонт здания по ул.Ленина, д.70 позволит начать проведение мероприятий по капитальному ремонту и возврату в сеть дошкольных учреждений указанного здания. | 01.01.2020г. | 2020-05-14 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 1694.8 | 1694.8 | 1694.8
[6 empty] | местный бюджет | 682.2 | 682.2 | 682.2
26 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1. Устройство ограждения территории МБОУ "Лицей № 24" г.Волгодонска | Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений, А.А. Быстрова ведущий инженер | В результате устройства нового ограждения территории обеспечены безопасные условия пребывания. | 01.01.2020г. | 2020-06-30 | Х | Х | Х | Х | Х
27 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.2. Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ СШ № 22 г.Волгодонска | Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений, А.А. Быстрова ведущий инженер | В результате замены оконных и наружных дверных блоков созданы комфортные и безопасносные условия для воспитанников, повышена эксплуатационная надежность зданий, улучшены энергосберегающие параметры. Сложившаяся экономия направлена на проведение ещё одного аукциона по замене ещё части оконных блоков МБОУ СШ №22 | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | Х | Х | Х | Х | Х
28 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.3. Разработка проектно - сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт помещений по адресу ул. Ленина, дом 70 г.Волгодонск Ростовской области (возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых не по целевому назначению)" | Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений | Разработка проектно - сметной документации на капитальный ремонт здания по ул.Ленина, д.70 позволит начать проведение мероприятий по капитальному ремонту и возврату в сеть дошкольных учреждений указанного здания. | 01.01.2020г. | 2020-05-14 | Х | Х | Х | Х | Х
29 | ОМ 1.3. Софинансирование расходов на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Г.А.Прудкова, начальник отдела дополнительного образования и информационно- методического сопровождения образовательных учреждений, Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений, Е.В. Балабаева ведущий инженер, руководители общеобразовательных учреждений | Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» - создание условий для формирования мотивации у учащихся к здоровому образу жизни не выполнена, в связи с введением ограничительных мероприятий. | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 1558.9 | 1558.9 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 627.5 | 627.5 | 0
30 | ОМ 1.4. Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Г.А.Прудкова, начальник отдела дополнительного образования и информационно- методического сопровождения образовательных учреждений, С.А.Калмыкова, начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер, Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений, А.В. Мокрова, ведущий инженер, руководители общеобразовательных учреждений | Оплачены расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время( расходы на продукты питания по получению бесплатного питания детьми в лагерях с дневным пребыванием). Количество детей, которым предоставлена услуга- 400 чел. | 2020-01-01 | 31.12.2020 (по отдельному графику) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 6290.4 | 6290.4 | 1705.8
[6 empty] | местный бюджет | 2532.1 | 2532.1 | 2311.9
31 | ОМ 1.5. Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне В-9 г.Волгодонска | А.В. Усов, директор МКУ "Департамент строительства", Е.Г. Комлева, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений | Строительство общеобразовательной школы на 600 мест позволит решить вопрос ликвидации второй смены в общеобразовательных учреждениях города Волгодонска. | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 155820.9 | 155820.9 | 155820.9
[6 empty] | местный бюджет | 12425.5 | 14425.5 | 12089.6
32 | Мероприятие 1.5.1. Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне В-9 г.Волгодонска | А.В. Усов, директор МКУ "Департамент строительства", Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений | Заключен контракт на строительство общеобразовательной школы на 600 мест, что позволит решить вопрос ликвидации второй смены в общеобразовательных учреждениях города Волгодонска. Работы по контракту выполняются. | 01.01.2020г. | 2020-08-15 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 155820.9 | 155820.9 | 155820.9
[6 empty] | местный бюджет | 12089.6 | 14089.6 | 12089.6
33 | Мероприятие 1.5.2. Авторский надзор по объекту: "Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне В-9 г.Волгодонска" | А.В. Усов, директор МКУ "Департамент строительства", Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений | Осуществление авторского надзора за строительством позволит контролировать выполнение работ в соответствии с проектной документацией. | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 335.9 | 335.9 | 0
34 | ПОМ 1.7. Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Ростовская область)». Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | Е.Г. Комлева, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений, Н.Н. Панова, начальник отдела по организации закупок, Т.И. Мололкина, начальник отдела общего образования, руководители общеобразовательных учреждений | В соответствии с федеральным проектом «Цифровая инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» реализуется проект по подключению к высокоскоростной сети Интернет социально значимых объектов. В рамках реализации проекта АО «ТрансТелеКом» начал работу по установке оборудования, необходимого для подключения школ к высокоскоростному интернету. В настоящее время в 15 общеобразовательных учреждениях ПАО «Ростелеком» подключен высокоскоростной интернет. | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | федеральный бюджет | 44280 | 44280 | 32459.9
[6 empty] | областной бюджет | 904 | 904 | 662.6
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
35 | О.М. 1.8. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | Е.Г.Комлева, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Т.И.Мололкина начальник общего отдела,С.А.Калмыкова, начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за сентябрь в сентябре произведена получателям в полном объеме. | 2020-09-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 16275 | 16275 | 4023.2
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
36 | О.М. 1.9. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений, А.В.Мокрова, ведущий инженер, руководители дошкольных образовательных учреждений г.Волгодонска | Для организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях заключены договоры на поставку продуктов питания, произведена оплата за фактически полученные продукты. | 2020-09-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 26485.3 | 4955.7
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 3957.6 | 740.5
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
37 | Подпрограмма 2. «Развитие дополнительного образования детей» | Начальник Управления образования г.Волгодонска | Х | Х | Х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Т.А. Самсонюк |  |  |  | областной бюджет | 1699.8 | 1699.8 | 1699.8
[6 empty] | местный бюджет | 166954 | 166357.5 | 111887
38 | ОМ 2.1. Обеспечение доступного и качественного дополнительного образования детей | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Г.А.Прудкова, начальник отдела дополнительного образования и информационно- методического сопровождения образовательных учреждений, руководители учреждений дополнительного образования | Произведены выплаты по расходам по обеспечению детей охватом программами дополнительного образования не менее 81 % от 5 до 18 лет, обеспечение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, возможностью получать бесплатное обучение по программам дополнительного образования | 2020-01-01 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 166269.8 | 165673.3 | 111202.8
39 | Мероприятие 2.1.1. Содержание зданий учреждений дополнительного образования детей | С.А.Калмыкова, начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер, Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений, руководители учреждений дополнительного образования детей | Обеспечена жизнедеятельность образовательных организаций, произведена оплата потребленных коммунальных услуг | 2020-01-01 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 161535.7 | 160735.9 | 108095.4 |  | доп-обучение-пожарка
40 | Мероприятие 2.1.2. Обеспечение повышения квалификации руководителей и педагогов учреждений дополнительного образования детей города Волгодонска | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Г.А.Прудкова, начальник отдела дополнительного образования и информационно-методического сопровождения образовательных учреждений, руководители учреждений дополнительного образования детей | За период 9 месяцев 2020 года 46 педагогических и руководящих работников учреждений дополнительного образования детей прошли курсы повышения квалификации. | 2020-01-01 | 31.12.2020 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 25.9 | 96.1 | 0
41 | Мероприятие 2.1.3. Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного образования детей | Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений, руководители учреждений дополнительного образования детей | Проведены и оплачены ежемесячные работы по обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения с передачей сигнала на пульт "01" | 2020-01-01 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 336.1 | 469.6 | 283.8
42 | Мероприятие 2.1.4. Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей в учреждениях дополнительного образования детей | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Г.А.Прудкова, начальник отдела дополнительного образования и информационно- методического сопровождения образовательных учреждений, руководители учреждений дополнительного образования | Проведены и оплачены начисления по проведению мероприятий с одаренными и талантливыми детьми, обучающимися в учреждениях дополнительного образования города Волгодонска, охваченных мероприятиями программ (проектов) системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 619.9 | 619.9 | 37.2
43 | Мероприятие 2.1.5. Мероприятия по организации временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принимаемых на временные работы в учреждения дополнительного образования детей в свободное от учебы время | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Г.А.Прудкова, начальник отдела дополнительного образования и информационно- методического сопровождения образовательных учреждений, руководители учреждений дополнительного образования детей | В феврале, марте, июле-сентябре 2020 года проведены и выплачены начисления по заработной плате подросткам, обучающимся в учреждениях дополнительного образования города Волгодонска в возрасте от 14 до 18 лет из числа, относящихся к "группам риска", проживающих в неполных, многодетных и неблагополучных семьях, а также состоящих на всех видах учета к трудовой занятости. | 2020-01-01 | 30.09.2020г. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 691.2 | 691.2 | 690.9
44 | Мероприятие 2.1.6. Содержание и обслуживание здания МБУДО "Центр оздоровления и отдыха "Жемчужина Дона" г.Волгодонска, включая противопожарные мероприятия | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений | обеспечение сохранности зданий и сооружений | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 3061 | 3060.6 | 2095.5
45 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1.1. Организация и проведение мероприятий с детьми, включая спортивно - массовые мероприятия и мероприятия по выявлению и поддержки одаренных детей | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Г.А.Прудкова, начальник отдела дополнительного образования и информационно-методического сопровождения образовательных учреждений | Организовано и проведено более 100 мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей | 2020-01-01 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х
46 | ОМ 2.2. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей | И.И.Юдина заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Л.А.Мисник, начальник отдела координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных учреждений, А.А. Быстрова, ведущий инженер, руководители учреждений дополнительного образования детей | Создание условий для успешного функционирования МБУ ЦППМСП "Гармония" г.Волгодонска, оказывающего психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
47 | ОМ 2.3. Реализация проекта инициативного бюджетирования мобильная "Детско - юношеская автошкола "Академия дорожной безопасности" на базе автогородка" учебно - тренировочного комплекса, расположенного по адресу: г.Волгодонск, ул. Весенняя, 1 | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Н.Н. Панова, начальник отдела по организации закупок, Л.В. Рязанкина, руководитель МБУДО "Станция юных техников" г.Волгодонска | Приобретены школьный автобус, ноутбук, прокатные карты, шлемы, интерактивный велотренажер, мобильный светофор, комплект для практических занятий, световозвращающие подвески, световозвращающие самофиксирующие браслеты (ассортимент цветов), комплекты световозвращающих наклеек "Светлячок." Сроки проекта: в соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области от 24.10.2019 №742 отчеты о реализации проекта представляются не позднее 01.12.2020г. Приобретенный школьный автобус используется для перевозки учащихся для проведения мероприятий профилактической направленности на базе образовательных учреждений, а также в микрорайонах города, парковых зонах. Поставленное оборудование используется при проведении конкурсных мероприятий, обучающих занятий и отработки практических навыков управления транспортными средствами и поведения на дороге. | 28.04.2020 | 2020-08-17 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 1699.8 | 1699.8 | 1699.8
[6 empty] | местный бюджет | 684.2 | 684.2 | 684.2
48 | Подпрограмма 3. «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» | Начальник Управления образования г.Волгодонска | Х | Х | Х | федеральный бюджет | 449 | 642.4 | 462.3
|  | Т.А. Самсонюк |  |  |  | областной бюджет | 33783.1 | 33783.1 | 22235.1
[6 empty] | местный бюджет | 5472.3 | 5462.7 | 3558.7
49 | ОМ 3.1. Осуществление психолого – педагогического, сопровождения деятельности участников образовательных отношений | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, С.А.Калмыкова, начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер, Г.А.Прудкова, начальник отдела дополнительного образования и информационно-методического сопровождения образовательных учреждений, Г.Н. Мельничук, руководитель МБУ ЦППМСП "Гармония" г.Волгодонска | Проведена оплата ежемесячных платежей по содержанию, начисления и выплата заработной платы работников МБУ ЦПП МСП "Гармония" г.Волгодонска. Ведущих работу с детьми, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, обеспечивающих своевременное включение в сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получения жилья, проводящих психолого-педагогическую и медико-социальную помощь. | 2020-01-01 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 5472.3 | 5462.7 | 3558.7
50 | ОМ 3.2. Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, В.В.Федорчук, начальник отдела опеки и попечительства, С.А.Калмыкова, начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер | Произведены выплаты по фактическим начислениям на создание условий для реализации подпрограммы (транспортные расходы детей сирот, содержание детей-сирот достигших 18 лет и продолжающих обучение, содержание детей-сирот в семьях опекунов, единовременные выплаты при всех формах усыновления) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 449 | 642.4 | 462.3
[6 empty] | областной бюджет | 33783.1 | 33783.1 | 22235.1
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
51 | Мероприятие 3.2.1. Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» в части расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность по опеки и попечительству | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, В.В.Федорчук, начальник отдела опеки и попечительства, С.А.Калмыкова, начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер | Произведена выплата заработной платы с начислениями отдела опеки и попечительства в соответствии со штатной численностью | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 4899.1 | 4899.1 | 2937.8
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
52 | Мероприятие 3.2.2. Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» в части организации подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, В.В.Федорчук, начальник отдела опеки и попечительства, С.А.Калмыкова, начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер | Произведено обучение навыкам общения с детьми-сиротами, адекватного восприятия их поведения.кандидатов в усыновители, опекуны, приемные родители. Для уменьшения количества отказов опекунов (попечителей) от подопечных детей. | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 164.7 | 164.7 | 39.5
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
53 | Мероприятие 3.2.3. Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, В.В.Федорчук, начальник отдела опеки и попечительства, С.А.Калмыкова, начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер | Обеспечено по фактической потребности подопечных детей в одежде, продуктах питания, организации досуга | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 21523.2 | 21523.2 | 14141.4 |  |  | отчет л.д.
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
54 | Мероприятие 3.2.4. Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности внутрирайонном транспорте (кроме такси) | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, В.В.Федорчук, начальник отдела опеки и попечительства, С.А.Калмыкова, начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер | Обеспечено по фактической потребности количества детей-сирот, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, бесплатным проездом в городском транспорте | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 254.8 | 254.8 | 133.6
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
55 | Мероприятие 3.2.5. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, В.В.Федорчук, начальник отдела опеки и попечительства, С.А.Калмыкова, начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер | Предоставлена выплата усыновителям, опекунам, приемным родителям при приеме ребенка в семью за счет средств федерального бюджета по фактической потребности, устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью. | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | федеральный бюджет | 449 | 642.4 | 462.3
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
56 | Мероприятие 3.2.6. Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, В.В.Федорчук, начальник отдела опеки и попечительства, С.А.Калмыкова, начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер | Обеспечение основными потребностями приемных детей одеждой, продуктами питания, организацией досуга в приемных семьях по фактической потребности количества детей лишенных родительского попечения. | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 6571 | 6571 | 4702.6 |  |  | отчет л.д.
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
57 | Мероприятие 3.2.7. Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, В.В.Федорчук, начальник отдела опеки и попечительства, С.А.Калмыкова, начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер | Предоставлена выплата единовременного пособия за счет средств областного бюджета усыновителям.по фактической потребности.количества детей лишенных родительского попечения устоенных в семью. | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 180 | 180 | 90
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
58 | Мероприятие 3.2.8. Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи 12.2 Областного закона "О социальной поддержке детства в Ростовской области" | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, В.В.Федорчук, начальник отдела опеки и попечительства, С.А.Калмыкова, начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер | Произведено обеспечение основными потребностями граждан из числа детей-сирот в одежде, продуктах питания, организации досуга на период их обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 190.3 | 190.3 | 190.2 |  |  | отчет л.д.
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
59 | Контрольное событие муниципальной программы 3.3.1. Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, В.В.Федорчук, начальник отдела опеки и попечительства | Стабильный процент детей, оставшихся без попечения родителей и переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), от количества выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, в 9 месяцев 2020 года составил 75%. За 9 месяцев 2020 года 6 человек прошли подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка. Из них 4 человека обратились в отдел опеки и попечительства для получения заключения о возможности быть опекуном (усыновителем). | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | Х | Х | Х | Х | Х
60 | Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Начальник Управления образования г.Волгодонска | Х | Х | Х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Т.А. Самсонюк |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 32301.3 | 32244.9 | 20667.6
61 | ОМ 4.1. Обеспечение реализации муниципальной программы | Начальник Управления образования г.Волгодонска Т.А.Самсонюк | Реализация муниципальной программы обеспечена. | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 31721.3 | 31733.9 | 20246.6
62 | Мероприятие 4.1.1. Обеспечение функционирования Управления образования г.Волгодонска | заведующий хозяйством Управления образования г.Волгодонска | Обеспечена жизнедеятельность образовательных организаций, произведена оплата потребленных коммунальных услуг | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 31624.1 | 31654.7 | 20200 |  | уо
63 | Мероприятие 4.1.2. Проведение противопожарных мероприятий в здании Управления образования г.Волгодонска | заведующий хозяйством Управления образования г.Волгодонска | Проведены и оплачены ежемесячные работы по обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения с передачей сигнала на пульт "01" Оплачено обучение ответственных лиц за пожарную безопасность по пожарному минимуму | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 41.6 | 41.6 | 29.6
64 | Мероприятие 4.1.3. Организация повышения квалификации работников Управления образования г.Волгодонска | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, С.Г.Тихомирова, начальник отдела кадрового и организационно-правового обеспечения | Включение работников Управления образования г.Волгодонска в программы повышения квалификации | 01.01.2020г. | 31.12.2020 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 55.6 | 37.6 | 17
65 | ОМ 4.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы образования города, включая поощрение лучших педагогических работников | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Г.А.Прудкова, начальник отдела дополнительного образования и информационно-методического сопровождения образовательных учреждений | Выплата премии главы Администрации города Волгодонска победителям Городского профессионального конкурса «Педагог года» за распространение передового опыта и развития творческой деятельности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений по обновлению содержания образования и улучшению качества работы с учетом Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального и основного общего образования не произведена. Победители конкурса не определены, в связи с введением ограничительных мероприятий. | 01.01.2020 | 31.12.2020г. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 580 | 511 | 421
66 | Мероприятие 4.2.1. Премии Главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Г.А.Прудкова, начальник отдела дополнительного образования и информационно-методического сопровождения образовательных учреждений, С.А.Калмыкова, начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер | Произведена выплата премии главы Администрации города Волгодонска «За личный вклад в развитие образования" лучшим педагогическим работникам образовательных учреждений города Волгодонска» в 2020 году – 15 человек. | 01.09.2020г. | 31.10.2020г. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 375 | 375 | 375
67 | Мероприятие 4.2.2. Премии главы Администрации города Волгодонска выпускникам общеобразовательных учреждений города, награжденных знаком отличия «Гордость Волгодонска» | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Т.И.Мололкина, начальник общего отдела, С.А.Калмыкова, начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер | Выплата премии главы Администрации города Волгодонска 4 выпускникам общеобразовательных учреждений города, награжденных знаком отличия «Гордость Волгодонска» по расширению системы адресной поддержки одаренных детей произведена во 2 квартале 2020 г | 01.05. 2020г. | 30.06. 2020г. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 115 | 46 | 46
68 | Мероприятие 4.2.3. Премии главы Администрации города Волгодонска победителям Городского профессионального конкурса «Педагог года» | И.И.Юдина, заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Г.А.Прудкова, начальник отдела дополнительного образования и информационно-методического сопровождения образовательных учреждений, С.А.Калмыкова, начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер | Выплата премии главы Администрации города Волгодонска победителям Городского профессионального конкурса «Педагог года» за распространение передового опыта и развития творческой деятельности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений по обновлению содержания образования и улучшению качества работы с учетом Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального и основного общего образования не произведена. Победители конкурса не определены, в связи с введением ограничительных мероприятий. | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 90 | 90 | 0
69 | Итого по муниципальной программе | Х | Х | X | Х | федеральный бюджет | 61004 | 87682.7 | 41901.1
[6 empty] | областной бюджет | 1437890.9 | 1422673.6 | 989862.8
[6 empty] | местный бюджет | 693101 | 696117 | 438100.8
[7 empty] | 2191995.9 | 2206473.3 | 1469864.7
Начальник Управления образования
| Управления образования г.Волгодонска |  |  |  | Т.А. Самсонюк
| Главный бухгалтер |  |  |  | С.А. Калмыкова
Управления образования г.Волгодонска